## 工作表1
功能大類 | 功能代號 | 功能名稱 | 功能明細 | 資料表 | 預計天數 | 開始日期 | 結束日期 | 特殊假日天數 | 開始日期 | 完工日期
系統建置 |  | 系統框架建置、資料庫架構建置 |  |  | 10 | 2016-01-02 | 2016-01-12 |  | 2017/01/17
AVS、ET、專案、遠傳大寬頻 | RT101 | 社區查詢 |  | RTLessorAVSCmtyH | 3 | 2016-01-15 | 2016-01-18 |  | 2017/01/17
主線維護
社區用戶
| RT1101 |  | 設備查詢
| RT102 |  | 合約維護
| RT102 | 社區合約查詢 |  | RTLessorAVSCmtyContract | 3 | 2016-01-21 | 2016-01-25
續約作業
合約結案
結案返轉
作 廢
作廢返轉
異動查詢
| RT103 | 主線查詢 |  | RTLessorAVSCmtyLine | 3 | 2016-01-28 | 2016-02-01 |  | 2017/01/17
| RT203 |  | 主線派工
| RT1011 |  | 設備查詢
| RT104 |  | 用戶維護
| RT202 |  | 客服案件
到期續約
撤線作業
做廢
作廢反轉
歷史異動
| RT104 | 用戶查詢 |  | RTLessorAVSCust | 3 | 2016-02-04 | 2016-02-08
| RT1041 |  | 維修收款
轉應收結案
反轉應收結案
| RT10411 |  | 應收應付
| RT104111 |  | 沖 帳
| RT104112 |  | 沖帳明細
| RT104113 |  | 帳款明細
作廢
作廢反轉
| RT1042 |  | 裝機派工
| RT10421 |  | 新增
| RT10421 |  | 修改
| RT10422 |  | 物品領用單
列印領用單
領用單明細
列印
完工結案
結案返轉
作廢
作廢返轉
| RT10423 |  | 設備明細
轉領用單
領用單返轉
設備作廢
作廢返轉
| RT10425 |  | 異動查詢
歷史異動
續約作業
復機作業
退租作業
應收應付
客服案件
設備保管收據列印
用戶移動
調整到期
設備查詢
作廢
作廢反轉
歷史異動
| RT105 | 方案資料維護 |  | RTLessorAVSCase | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | 2017/01/17
| RT301 | ＊應退租或續約用戶查詢＊ |  |  | 1 | 2016-02-09 | 2016-02-10
| RT201 | 客戶服務單作業追蹤 |  | RTLessorAVSCustFaqH | 2 | 2016-02-12 | 2016-02-15 |  | 2017/02/12
轉派工單
派工查詢
物品領用單
列印領用單
領用明細
列印
完工結案
結案返轉
作廢
作廢返轉
設備明細
歷史異動
I |  |  | 押回覆日
取消回覆
客服結案
結案返轉
客服作廢
作廢返轉
歷史異動
| RT202 | 社區維修單作業追蹤 |  |  | 2 | 2016-02-17 | 2016-02-19
轉派工單
派工查詢
物品領用單
列印領用單
領用明細
列印
完工結案
結案返轉
作廢
作廢返轉
設備明細
歷史異動
客服結案
結案返轉
客服作廢
作廢返轉
歷史異動
| RT203 | 裝機派工單作業追蹤 |  | RTLessorAVSCmtyLineFaqSNDWORK | 2 | 2016-02-22 | 2016-02-24 |  | 2017/02/15
物品領用單
列印領用單
領用明細
列印
完工結案
未完工結案
結案返轉
作廢
作廢返轉
設備明細
歷史異動
| RT302 | 每月續約帳單產生／列印／查詢 |  |  | 1 | 2016-02-25 | 2016-02-26
產生續約單
轉續約單
產生續約單(過期)
匯出續約文字檔
上傳續約文字檔
匯入條碼檔
列印續約單
列印信封
用戶明細
| RT204 | 應收應付帳款沖銷作業 |  |  | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-02
沖帳
沖帳明細
帳款明細
超商未沖(EXCEL)
| RT303 | 每月應收應付帳款查詢 |  |  | 2 | 2016-03-04 | 2016-03-07 |  | 2017/03/15 | 2017/03/16
用戶EXECL(年)
用戶EXCEL(月)
全部用戶
已沖用戶
未沖用戶
| RT304 | Seednet每月交易檔及逢8結算檔查詢 |  | RTBillSeednetReckon、RTBillSeednetTrade | 2 | 2016-03-09 | 2016-03-11
結算檔匯入
列印SEEDNET未結算交易檔
客訴資料維護 | RT205 | 各方案客訴維護 |  |  | 3 | 2016-03-14 | 2016-03-17
| RT305 | 客戶資料查詢 |  |  | 1 | 2016-03-18 | 2016-03-21
| RT306 | 社區資料查詢 |  |  | 1 | 2016-03-22 | 2016-03-23
| RT307 | 社區主機派修查詢 |  |  | 2 | 2016-03-25 | 2016-03-28
|  | 社區Reset作業? |  |  | 0 | 2016-03-28 | 2016-03-28
|  | iDslam自動Restart資料維護 |  |  | 0 | 2016-03-28 | 2016-03-28
發票作業維護 | RT401 | 匯入Excel檔 |  |  | 2 | 2016-03-30 | 2016-04-01
| RT206 | 發票主檔維護 |  |  | 2 | 2016-04-04 | 2016-04-06
發票明細
| RT308 | 列印發票 |  |  | 1 | 2016-04-07 | 2016-04-08
| RT207 | 發票字軌維護 |  |  | 1 | 2016-04-11 | 2016-04-12
| RT309 | 發票明細表列印 |  |  | 1 | 2016-04-13 | 2016-04-14
| RT310 | 發票一覽表 |  |  | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-18
EIS資料查詢 | RT311 | 各方案戶數統計 |  |  | 1 | 2016-04-19 | 2016-04-20
| RT312 | 各方案用戶數統計(by 年、月) |  |  | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-22
Formulas:
結束日期 = IF(WEEKDAY([開始日期]+[預計天數], 2)>5,[開始日期]+[預計天數]+8-WEEKDAY([開始日期]+[預計天數],2),[開始日期]+[預計天數])
開始日期 = IF(WEEKDAY([結束日期, row above]+[預計天數], 2)>5,[結束日期, row above]+[預計天數]+8-WEEKDAY([結束日期, row above]+[預計天數],2),[結束日期, row above]+[預計天數])
開始日期 = IF(WEEKDAY(H3+[預計天數], 2)>5,H3+[預計天數]+8-WEEKDAY(H3+[預計天數],2),H3+[預計天數])

## 參考範例對照
處理功能 | 函數(前) | 函數(後) | 參考程式(前) | 參考程式(後) | 備註
查詢條件自訂 | queryGrid |  | RT101 |  | $("#COMN_Query").val()
資料載入完成 | OnLoadSuccess |  | RT101
開啟對應的功能 | LinkRT103 |  | RT101
依條件處理下拉選單 | FilterTown |  | RT101
呼叫後台Method+SP | btn4click | smRT1021 | RT102 | sRT102 | 請參考ucRT1021元件
給預設值JS | InsDefault |  | RT103
依照條件隱藏物件 | dgOnloadSuccess |  | RT103
設定datagrid唯讀 | setReadOnly |  | RT103
一對多datagrid處理 | MySelect |  | RT104 |  | OnSelect事件 Always Close=true
跑回圈勾選datagrid | GetCheck |  | RT202 |  | CheckBox選單
金額運算=數量*單價 | cacuAmt |  | RT2061 |  | 寫在onBlur事件
呼叫後台轉出檔案給前台下載 | WriteToFile | smRT3022 | RT302 |  | 前台傳參數，後台查出資料寫入檔案再讓前台下載，有提示視窗給使用者另存。
上傳檔案處理 | fileUpLoad |  | RT302
動態處理下拉年度 | OnLoadSuccess |  | RT3021 |  | JS
上傳檔案後由後端開檔寫入資料庫 | fileuploadsuccess |  | RT401
關閉網頁函數 | window.parent.closeCurrentTab();
自動編號後台 |  |  | sRT104 |  | return string.Format("E{0:yyMMdd}", DateTime.Now.Date);
SetFocus 用法 | //refval
$("#dataFormMasterCustomerID").data("inforefval").refval.find("input.refval-text").focus();
//text、checkbox
$("#dataFormMasterCustomerID").focus();
datagrid Double Click | $(function () {
$('#dataGridView').datagrid('options').onDblClickRow = function (rowindex, row) {
openForm('#JQDialog1', row, "updated", 'dialog');}});
datagrid reload | $('#dataGridView').datagrid('reload')
js try catch | try {}catch (err) {alert(err);}
JS 判斷資料是否存在 | var rows = $('#JQDataGrid2').datagrid('getRows') if (rows.length == 0){}
預設值 | _usercode | _today
取元件值 | $('#id').refval('getValue') $('#ID').refval('selectItem').text datebox('getValue')
C#字串轉數字 | Convert.ToInt32(value);
修改當頁面按鍵的名稱 | $("#JQDialog1").find(".infosysbutton-s").linkbutton({ text: "新文字" });
columnquery 按鈕隱藏 | $("#querydataGridMaster").find(".infosysbutton-cl").hide();
$("#querydataGridMaster").find(".infosysbutton-q").hide();