## 工作表1
功能大類 | 功能代號 | 功能名稱 | 資料表 | 預計天數 | 開始日期 | 結束日期 | 特殊假日天數 | 開始日期 | 完工日期
系統建置 |  | 系統框架建置、資料庫架構建置 |  | 10 | 2016-01-02 | 2016-01-12 |  | 2017/01/17
AVS、ET、專案、遠傳大寬頻 | RT101 | 社區查詢 | RTLessorAVSCmtyH | 3 | 2016-01-15 | 2016-01-18 |  | 2017/01/17
| RT102 | 社區合約查詢 |  | 3 | 2016-01-21 | 2016-01-25
| RT103 | 主線查詢 | RTLessorAVSCmtyLine | 3 | 2016-01-28 | 2016-02-01 |  | 2017/01/17
| RT104 | 用戶查詢 | RTLessorAVSCust | 3 | 2016-02-04 | 2016-02-08
| RT105 | 方案資料維護 | RTLessorAVSCase | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-15 |  | 2017/01/17
| RT301 | ＊應退租或續約用戶查詢＊ |  | 1 | 2016-02-09 | 2016-02-10
| RT201 | 客戶服務單作業追蹤 | RTLessorAVSCustFaqH | 2 | 2016-02-12 | 2016-02-15 |  | 2017/02/12
| RT202 | 社區維修單作業追蹤 |  | 2 | 2016-02-17 | 2016-02-19
| RT203 | 裝機派工單作業追蹤 | RTLessorAVSCmtyLineFaqSNDWORK | 2 | 2016-02-22 | 2016-02-24 |  | 2017/02/15
| RT302 | 每月續約帳單產生／列印／查詢 |  | 1 | 2016-02-25 | 2016-02-26
| RT204 | 應收應付帳款沖銷作業 |  | 2 | 2016-02-29 | 2016-03-02
| RT303 | 每月應收應付帳款查詢 |  | 2 | 2016-03-04 | 2016-03-07
| RT304 | Seednet每月交易檔及逢8結算檔查詢 |  | 2 | 2016-03-09 | 2016-03-11
客訴資料維護 | RT205 | 各方案客訴維護 |  | 3 | 2016-03-14 | 2016-03-17
| RT305 | 客戶資料查詢 |  | 1 | 2016-03-18 | 2016-03-21
| RT306 | 社區資料查詢 |  | 1 | 2016-03-22 | 2016-03-23
| RT307 | 社區主機派修查詢 |  | 2 | 2016-03-25 | 2016-03-28
|  | 社區Reset作業? |  | 0 | 2016-03-28 | 2016-03-28
|  | iDslam自動Restart資料維護 |  | 0 | 2016-03-28 | 2016-03-28
發票作業維護 | RT401 | 匯入Excel檔 |  | 2 | 2016-03-30 | 2016-04-01
| RT206 | 發票主檔維護 |  | 2 | 2016-04-04 | 2016-04-06
| RT308 | 列印發票 |  | 1 | 2016-04-07 | 2016-04-08
| RT207 | 發票字軌維護 |  | 1 | 2016-04-11 | 2016-04-12
| RT309 | 發票明細表列印 |  | 1 | 2016-04-13 | 2016-04-14
| RT310 | 發票一覽表 |  | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-18
EIS資料查詢 | RT311 | 各方案戶數統計 |  | 1 | 2016-04-19 | 2016-04-20
| RT312 | 各方案用戶數統計(by 年、月) |  | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-22
Formulas:
結束日期 = IF(WEEKDAY([開始日期]+[預計天數], 2)>5,[開始日期]+[預計天數]+8-WEEKDAY([開始日期]+[預計天數],2),[開始日期]+[預計天數])
開始日期 = IF(WEEKDAY([結束日期, row above]+[預計天數], 2)>5,[結束日期, row above]+[預計天數]+8-WEEKDAY([結束日期, row above]+[預計天數],2),[結束日期, row above]+[預計天數])
開始日期 = IF(WEEKDAY(G6+[預計天數], 2)>5,G6+[預計天數]+8-WEEKDAY(G6+[預計天數],2),G6+[預計天數])